## Plan1
| Tarefa | Data inicial | Data final | Dias
Estruturação | Modelagem do projeto | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2
| Modelagem do banco de dados | 2019-01-04 | 2019-01-07 | 2
| Normatização do banco de dados | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 1
| Aplicação e adaptação do Front-End | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 1
| Implantação de login e acesso múltiplo | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 1
Módulo Licitação | Cadastro, edição e listagem de licitação | 2019-01-11 | 2019-01-16 | 4
| Pesquisa por licitação | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2
| Pesquisa por contratos | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2
| Cadastro, edição e listagem de unidades | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 1
| Cadastro, edição e listagem de equipamentos | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 1
| Cadastro, edição e listagem de usuários | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 1
| Minha conta | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 1
| Tela inicial | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 2
Módulo Administrativo | Cadastro, edição e listagem de pessoa jurídica | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1
| Cadastro, edição e listagem de pessoa física | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 1
| Cadastro, edição e listagem de contratos | 2019-02-05 | 2019-02-08 | 4
| Cadastro, edição e listagem de pagamentos | 2019-02-11 | 2019-02-14 | 4
| Pesquisas | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1
| Minha conta | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1
| Tela inicial | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2
Módulo Pesquisa | Pesquisas | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1
| Minha conta | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1
| Tela inicial | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1
Testes | Testes dos módulos | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2
| Ajustes e correções de possíveis erros | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1
| Testes e correções finais | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 1
| TOTAL |  |  | 42
Formulas:
Dias = NETWORKDAYS([Data inicial],[Data final])