## Em andamento 2018
Processo | Objeto | Departamento | LEVANTAMENTO DE PREÇO | RESERVA | ELABORAÇÃO DE EDITAL | ANÁLISE/AJUSTE DE EDITAL | LICITAÇÃO | HOMOLOGAÇÃO/RECURSO | EMPENHO | ENTREGA | CONTRATO/ ORDEM DE INICIO | Observaçoes
6025.2018/0000758-5 | sonorização | ccsp | X | X | X | [6 empty] | aguardando descongelamento para licitar
6025.2018/0014068-4 | segurança emia / tendal | ccult | X | X | X |  | agendado para 28/11 |  |  |  |  | aguardando autoz. Empenho 2019
6025.2018/0009569-7 | sonorização c.c. penha | ccult | X | X | X |  | agendado para 03/12 |  |  |  |  | aguardando autoz. Empenho 2019
6025.2018/0013324-6 | iluminação c.c. penha | ccult | X | X | X |  | X | X |  |  |  | aguardando autoz. Empenho 2019
6025.2018/0002124-3 | conserto elevador biblioteca brito broca | csmb | X | X |  |  | X | X |  |  |  | Para elaboração de edital
6025.2018/0004335-2 | materiais graficos | emia | X | X | X |  | X | X |  |  |  | aguardando autoz. Empenho 2019
6025.2018/0012899-4 | reforma c.c. Vila Formosa | ccult | X | X | [7 empty] | para revisao de objeto, já que já existe projeto semelhante em execução o processo
6025.2017/0005182-5 | manutenção predial SMC (Casas de Cultura, Centro Cultural da Cidade de São Paulo, Coordenadoria de Centros Culturais, Teatros Distritais, EMIA, Central de Serviços no Pari e Edifício Sede) | smc | X | X | X |  | agendado 13/12 |  |  |  |  | Impugnado em 12/12, respondido em 13/12.
6025.2018/0002618-0 | areas verdes | ccsp | X | X |  |  | agendado 12/12 |  |  |  |  | aguardando autoz. Empenho 2019
6025.2017/0001218-8 | limpeza | csmb/ccsp | X | X | [7 empty] | aguardando descongelamento para licitar
6025.2018/0012632-0 | lampadas | csmb | X | X | X |  | agendado para 04/12 |  |  |  |  | aguardando autoz. Empenho 2019
6025.2018/0012944-3 | laudo ambiental | gab | x | x | [7 empty] | Edital em revisao -após aguardar descongelamento
6025.2018/0014458-2 | circuito smc- infraestrutura /convenios | smc | X | X | X | [6 empty] | atualizando termo do convenio
6025.2018/0015070-1 | carros de passeio | smc | X | X | X | X | agendado para 17/12 |  |  |  |  | aguardando autoz. Empenho 2019
6025.2018/0012209-0 | elevador e plataforma Sampaio Moreira | SMC | X | X | X |  | agendado para 19/12 |  |  |  |  | aguardando autoz. Empenho 2019
6025.2018/0015179-1 | limpeza de dutos-BMA | BMA | X | X | X | [6 empty] | Edital em revisao -após aguardar descongelamento
6025.2018/0012873-0 | manutenção de ar condicionado cripta | dmu | X | X | X | [6 empty] | aguardando descongelamento para licitar
6025.2018/0007741-9 | manutençao de gerador - pavilHao de culturas negras | dmu | X | X | X |  | agendado para 26/11 |  |  |  |  | aguardando autoz. Empenho 2019
6025.2016/0004774-5 | avcb tendal da lapa | ccult | X | X | X |  | agendado para 26/11 |  |  |  |  | fracassado- refazendo tabela siurb
6025.2018/0014746-8 | manutenção predial | dmu | X | X | X |  | agendado 14/12 |  |  |  |  | aguardando autoz. Empenho 2019
6025.2017/0010640-9 | totens | smc | X | X | X |  | reagendado 19/11 |  |  |  |  | aguardando autoz. Empenho 2019
6025.2018/0014136-2 | ascensorista Sampaio Moreira | smc | X | X | X |  | reagendado para 08/12 |  |  |  |  | reabertura para 3º colocada em 14/01
6025.2018/0016179-7 | areas verdes | ccult/ccid | X | X | X |  | agendado para 17/12 |  |  |  |  | adjudicado- aguardar autorz. Empenho
6025.2018/0014847-2 | areas verdes | csmb | X | X | X |  | agendada 04/12/ reagendar |  |  |  |  | aguardando descongelamento para licitar
6025.2018/0014326-8 | instrumentos musicais | emia | X | X | X |  | agendado 13/12 |  |  |  |  | adjudicado- aguardar autorz. Empenho
6025.2018/0015413-8 | ventiladores | BMA | X | X | X |  | agendado 19/12 |  |  |  |  | adjudicado- aguardar autorz. Empenho
6025.2018/0015208-9 | Plataforma elevatoria | BMA | X | X | X |  | agendado 21/12 |  |  |  |  | adjudicado- aguardar autorz. Empenho
6025.2018/0015284-4 | exposições de artes visuais, | dmu | X | X | X |  | agendado 03/12 |  |  |  |  | aguardando autz. Empenho
6025.2018/0014458-2 | infra estrutura de evento - SINCONV | SMC | X | X | X |  | agendado 04/12
6025.2018/0001834-0 | reforma C.c. Sto Amaro | ftm | X | X | X | [6 empty] | aguardando descongelamento para licitar
6025.2018/0001707-6 | materiais de informática para atender as unidades do prédio Sede | smc | x | x | x |  | agendado 03/12 |  |  |  |  | FRACASSOU- fazer novo orçamento
6025.2018/0016290-4 | microondas | csmb | x | x | [7 empty] | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO
6025.2018/0001057-8 | CPU | comunicação | x | x | x |  | agendado para 30/11 |  |  |  |  | aguardando autoz. Empenho 2019
6025.2018/0014223-7 | aquisição de vidros | smc | x | x | [7 empty] | refazendo pesquisa de preços
6025.2018/0010155-7 | equipamentos ccj | CCULT | X | X | [7 empty] | retornado a unidade
6025.2018/0017821-5 | garrafoes de agua | smc | [9 empty] | pesquisa
6025.2018/0001828-5 | equipamento e mobiliario biblioteca Jose de anchieta | csbm | x | x | x |  | agendado 20/12 |  |  |  |  | itens fracassados e outros adjudicados, aguardando empenho 2019
6025.2018/0018077-5 | afinação de pianos | emia/ccult/ccsp | [9 empty] | em pesquisa
6025.2018/0007741-9 | sonorização | ccult | x | x | x |  | agendado 06/12 |  |  |  |  | analise de documentos
6025.2018/0018510-6 | Aniversario de São Paulo | programação | x | x | x |  | agendado 03/01 |  |  |  |  | analise de documentos
6025.2018/0015471-5 | aquisição de piano | ccult | x | x | x | [6 empty] | retornado a unidade- emenda
6025.2018/0008452-0 | AVCB VILA FORMOSA | CCULT | X | X | X |  | agendado |  |  |  |  | aguardando empenho
6025.2018/0019828-3 | locação de PABX para AHM | DPH | [9 empty] | EM PESQUISA
6025.2018/0016872-4 | aquisição de açucar | smc | x | x | x |  | ATA |  |  |  |  | aguardando empenho
6025.2018/0011463-2 | MAQUINA REPROGRÁFICA | CCSP | X | X | X |  | agendado 03/12/2018 |  |  |  |  | vicio no caderno tecnico, aguardando novo agendamento
6025.2018/0011463-2 | locação de maquina de café | CCSP | [9 empty] | EM PESQUISA
6025.2018/0017093-1 | locação de impressoras gabinete | gab | x | x | x |  | ATA |  |  |  |  | aguardando empenho
6025.2018/0018646-3 | passagens aereas | gab |  |  |  |  | ATA |  |  |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO EMPENHO
6025.2019/0000176-7 | locação de impressoras equipamnetos | ccid-csmb-ccult |  |  |  |  | ATA |  |  |  |  | EM PESQUISA
6025.2019/0000202-0 | Imprensa Nacional | gab | [9 empty] | aguardando envio dos documentos
6025.2019/0000251-8 | Treinamento Brigada de incendio | gab | [9 empty] | em pesquisa
6025.2019/0000453-7 | LINK E1 penha e Tiradentes | ccult | [9 empty] | em pesquisa
6025.2019/0000452-9 | Link E1 BMA | BMA | [9 empty] | em pesquisa